## Sheet1
삼성화재 비딩 스케줄
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
| 10/06 | 10/07 | 10/08 | 10/09 | 10/10 | 10/11 | 10/12
| 1차 참여의향서 제출 |  |  |  | 1차 참여의향서 발표 | 킥오프 (그 외 요청 자료 리스트업)
| 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19
1. 기획 | 10/14: 킥오프 (그 외 요청 자료 리스트업); 10/15: 전략 및 제안 방향 설정; 10/18: 1차 방향성 리뷰(컨셉 포함)
2. 제작(DA) | 10/16: 전체 제작물 리스트 전달; 10/18: DA SB 전달
3. 제작(프로모션) | bar: 10/16
4. 제작(영상) | bar: 10/16
5. 제휴사 관리툴 | 10/15: 제휴사 관리툴 SB 전달; 10/18: 제휴사 관리툴 시안 완료
| 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26
1. 기획 | 10/20: 실행안 아이데이션; 제휴사 관리툴 SB 전달 10/23: 2차 중간 리뷰; 제휴사 관리툴 SB 전달 10/24: 제안서 작성
2. 제작(DA) | 제휴사 관리툴 시안 완료 10/25: 1차 제작물 공유
3. 제작(프로모션) | 10/21: 프로모션 페이지 SB 전달
4. 제작(영상) | 10/21: 영상 SB 전달
5. 제휴사 관리툴 | bar: 제휴사 관리툴 시안 완료 10/25
| 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/01 | 11/02
1. 기획 | 10/27: 최종 리뷰; 10/28: 리허설; 10/29: P/T 제출 (오전 10시 제출); 10/30: P/T (오후 2시부터~)
2. 제작(DA)
3. 제작(프로모션)
4. 제작(영상)
5. 제휴사 관리툴
Note on D21: 오전 10시까지 방문 등록 (회사별 6~7명 수준) *당일 심층 인터뷰 함께 진행
Note on E21: 당일 하드카피 15부+USB+노트북 지참